## Plan1
Atividade | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro
Criação dos crawlers | bar: Abril
Seleção das cidades e categorias | bar: Abril
Criação do ambiente | bar: Abril to Maio
Verificar andamento do crawler | bar: Abril to Novembro
Escrita do artigo | bar: Abril to Outubro
Análises iniciais | bar: Maio to Junho
Correção de textos | bar: Maio to Junho; Agosto to Novembro
Análise com gráficos | bar: Maio to Junho; Setembro to Outubro
Defesa inicial | bar: Junho
Elaboração da fórmula | bar: Junho to Agosto
Análise com fórmulas | bar: Agosto to Outubro
Análise com fórmulas e gráficos | bar: Setembro to Outubro
Entrega do artigo final | bar: Novembro
Defesa final | bar: Novembro